## Sheet1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 - ĐỢT 1/2022-2023
| A. | THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): Nguyễn Viết Minh Nhật
|  | MSSV: | 518H0542 |  | Số ĐT: 0911431565
|  | Tên sinh viên 2: | Võ Tấn Phát
|  | MSSV: | 518H0239 |  | Số ĐT: 0938123767
| B. | THÔNG TIN ĐỀ TÀI
|  | GV hướng dẫn | Võ Văn Thành |  | Số ĐT:
|  | Tên đề tài: | DA.69-CNPM-Xây dựng website thương mại điện tử sử dụng Java Spring theo kiến trúc micro-services |  | Email: vovanthanh@tdtu.edu.vn
|  | Ngày bắt đầu: | 2022-10-24 | (15 tuần)
Tuần | KHNH | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 11 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | Set up cho Frontend và Backend | Set up Github repository cho Frontend và Backend | 100%
2 | 12 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | Xây dựng API cho service User | Tạo thành công service cho User, viết test cases kiểm tra | 100%
3 | 13 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | Xây dựng API cho service Product | Tạo thành công service cho Product, viết test cases kiểm tra | 100%
4 | 14 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | Thiết kế giao diện cho trang web (navbar, footer) và UX/UI của homepage | Hoàn thành thiết kế giao diện chung cho trang web | 100%
5 | 15 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | Thiết kế UI/UX cho login, signin page | Hoàn thành thiết kế giao diện và chức năng cho trang Sign in, Sign up | 100%
6 | 16 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | Thiết kế UI/UX cho list product page, product detail page | Hoàn thành thiết kế giao diện, lấy data từ API Backend cho trang product list và product detail | 100%
7 | 17 | 2022-12-05 | 2022-12-11 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
8 | 18 | 2022-12-12 | 2022-12-18 | Xây dựng API cho service Order | Tạo thành công service cho Order, viết test case kiểm tra | 100%
9 | 19 | 2022-12-19 | 2022-12-25 | Thiết kế UI/UX cho cart page | Hoàn thành thiết kế giao diện, xử lý data cho Order serivce | 100%
10 | 20 | 2022-12-26 | 2023-01-01 | Thiết kế 1 trang web riêng cho admin quản lý | Hoàn thành trang web cho admin quản lý những service như product, order, user của hệ thống | 100%
11 | 21 | 2023-01-02 | 2023-01-08 | Làm chức năng Quản lý thông tin về tài chính của hệ thống | Hoàn thành xây dựng Payment service để quản lý tài chính | 100%
12 | 22 | 2023-01-09 | 2023-01-15 | Làm chức năng Quản lý thông tin về lượng hàng trong kho của hệ thống. | Hoàn thiện được chức năng quản lý số lượng sản phẩm | 100%
13 | 23 | 2023-01-16 | 2023-01-22 | Phát triển thêm vài tính năng khác (nếu như các chức năng cơ bản đã hoàn thiện) | Thêm những service mới | 100%
14 | 24 | 2023-01-23 | 2023-01-29 | Hoàn thiện và fix bugs (nếu có) | Hoàn thiện app và fix những bugs còn tồn đọng | 100%
15 | 25 | 2023-01-30 | 2023-02-05 | Nộp báo cáo cuối kỳ
16 | 26 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | Báo cáo trực tiếp với GV phản biện
|  | XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA |  |  | XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Võ Văn Thành
Formulas:
GV hướng dẫn = [Võ Văn Thành, row above]+1
Võ Văn Thành = [GV hướng dẫn]+6